Приложение №1

Утвержден

приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по железнодорожному транспорту

от «19» декабря 2012 г. № 286-орг

План организационных и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в ходе реализации проекта «Великий Устюг-Родина Деда Мороза» на период с 29.12.2012 по 11.01.2013 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить поручения начальникам Северного, Горьковского территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» по реализации и обеспечении контрольно-надзорных мероприятий в рамках проекта «Великий Устюг-Родина Деда Мороза». | 19.12.2012 | Отдел санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по железнодорожному |
| 2. | Подготовить предложения в адрес Первого вице-президента ОАО «РЖД» В.Н. Морозова по реализации мероприятий противоэпидемического и санитарно-гигиенического характера в рамках реализации проекта «Великий Устюг-Родина Деда Мороза». | 19.12.2012 | Отдела надзора за пассажирскими перевозками и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по железнодорожному |
| 3. | Подготовить график дежурств, обеспечить формирование оперативных бригад из сотрудников Северного, Горьковского территориальных отделов, Центрального аппарата Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» для проведения проверок в ходе реализации проекта «Великий Устюг-Родина Деда Мороза» на период с 29.12.2012 по 11.01.2013 года. | 21.12.2012 | Отдел санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по железнодорожному |
| 4. | Направить приглашение: - Руководителю Управления Роспотребнадзора по Вологодской области; - Руководителю Управления Роспотребнадзора по Архангельской области; - Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»; об участии в совещании 23.12.2012 на станции Великий Устюг с тематикой «Готовность объектов города Великий Устюг к приему организованных групп детей и туристов в рамках проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза». | 19.12.2012 | Отдела надзора за пассажирскими перевозками и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по железнодорожному |
| 5. | Провести совещание на станции Великий Устюг с тематикой «Готовность объектов города Великий Устюг к приему организованных групп детей и туристов в рамках проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза». | 23.12.2012 | Руководитель Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту |
| 6. | Провести инспекционную проверку готовности железнодорожных станций Великий Устюг, Красавино, Котлас-Южный Северной железной дороги к проведению мероприятий в рамках реализации проекта «Великий Устюг-Родина Деда Мороза». | 23.12.2012 | Руководитель Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту |
| 7. | Подготовить предложения по результатам инспекционной проверки готовности железнодорожных станций Великий Устюг, Красавино, Котлас-Южный Северной железной дороги к проведению мероприятий в рамках реализации проекта «Великий Устюг-Родина Деда Мороза» в адрес причастных структур ОАО «РЖД» (дочерних зависимых обществ). | 24.12.2012 | По поручению Руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту – все причастные |
| 8. | Внести (при необходимости) коррективы в Положение о взаимодействии Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, Управления Роспотребнадзора по Архангельской области. | 24.12.2012 | Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному |
| 9. | Организовать взаимоинформирование Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, о результатах госсанэпиднадзора осуществляемого в рамках реализации проекта «Великий Устюг-Родина Деда Мороза». | На период проведения мероприятий | Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному |
| 10. | Обеспечить неукоснительное исполнение распорядительных документов в рамках реализации проекта «Великий Устюг-Родина Деда Мороза». | На период проведения мероприятий | Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному |
| 11. | Обеспечить повышенную готовность специальных формирований в случае возникновения ЧС на подконтрольных объектах. | Постоянно | Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» |
| 12. | Обеспечить деятельность специалистов Управления Роспотребнадзора по железнодорожному при проведении проверок в рамках реализации проекта «Великий Устюг-Родина Деда Мороза». | На период проведения мероприятий | Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» |
| 13. | Обеспечить информирование населения о проводимых мероприятиях в рамках реализации проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза», путем размещения материалов на сайте Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. | 24.12.2012 | Отдел санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по железнодорожному |
| 14. | Подготовка доклада в Роспотребнадзор по исполнению поручения19.12.2012г. №01/14556-12-32 «Об организации надзорных мероприятий в рамках реализации проекта «Великий Устюг-Родина Деда Мороза» | 24.12.2012 | Отдела надзора за пассажирскими перевозками и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по железнодорожному |

Начальник отдела санитарно-

эпидемиологического надзора                                                             П.В. Кретов

Заместитель начальника отдела надзора

за пассажирскими перевозками и

санитарной охраны территории                                                        П.С. Ильичев